Informe

Taller de aprendizaje de medio término

COL-1088 Habilidades verdes Ya

Equipo Estrategia y Planeación

Fundación PLAN Junio - 2026

Contenido

Datos generales del proyecto	3

Estrategia del proyecto	3

Conceptos claves	3

Metodología	5

Resultados	6

Palabra que representa mejor la experiencia en el proyecto	6

Línea de tiempo del proyecto	7

Aprendiendo de la experiencia	11

Lecciones identificadas	11

Lecciones aprendidas	12

Buenas prácticas	13

Conclusiones	15

Anexo N°1	15

# Datos generales del proyecto

Habilidades Verdes YA es un proyecto implementado en Colombia y Ecuador con una duración establecida de 24 meses. Su respaldo financiero recae en el programa Erasmus+ de la Unión Europea y su propósito central es mejorar las habilidades y competencias verdes de los sistemas de educación para el trabajo, facilitando así la inserción laboral de jóvenes en sectores económicos compatibles con la economía verde. En Colombia, sus principales acciones se desarrollan en asocio con Colombia incluyente ubicada en departamento del Atlántico, específicamente en el municipio de Barranquilla. Adicionalmente se ha involucrado la participación de organizaciones como Txorrieri y CINOP quienes han contribuido en el cumplimiento de la estrategia especialmente desde la parte de capacitación a participantes.

# Estrategia del proyecto

La estrategia del proyecto Habilidades verdes Ya se encuentra orientada a contribuir al desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de una oferta educativa y de formación profesional inclusiva, pertinente y alineada con las dinámicas del mercado laboral para ello, su estructura se diseñó a partir de la delimitación de un impacto y 5 grandes resultados.

Impacto

Contribuir al desarrollo sostenible mediante la construcción de una educación y formación técnica y profesional (EFTP) inclusiva y orientada al mercado, y mediante el fortalecimiento de las habilidades verdes y las capacidades de las organizaciones de EFTP en Ecuador y Colombia.

Resultados

- WP1 - Garantizar la implementación y gestión de calidad del proyecto, la coordinación efectiva de todos los socios y la entrega de resultados, productos y entregables de calidad.

- WP2 - Desarrollar un modelo de Plan de estudios de habilidades ecológicas inclusivas impulsado por el mercado con el compromiso del sector privado para aumentar la oferta de educación ambiental en la EFP socios en Colombia y Ecuador fortaleciendo las capacidades de los proveedores de formación profesional

- WP3 - Fortalecimiento de las capacidades de proveedores de formación profesional y Operaciones de EFP para mejorar la demanda impulsada por intervenciones y proyectos verdes innovadores de educación inclusiva.

- WP4 - Fortalecer la cooperación entre las partes interesadas privadas y públicas para la adopción de políticas impulsadas por el mercado. Educación VET con especialización en Atención al medio ambiente y la sostenibilidad.

- WP5 - Promover el aprendizaje entre varios países, las mejores prácticas y el intercambio de conocimientos de los socios de EFP para alinear la oferta de EFP con las estrategias de desarrollo nacionales (Ecuador/Colombia) y europeas.

# Conceptos claves

Las lecciones identificadas, aprendidas y buenas prácticas constituyen un proceso estructurado y colectivo de reflexión que se lleva a cabo después de realizar una acción, con el objetivo de mejorar el desempeño futuro mediante la revisión de lo ocurrido. En este proceso, es esencial tener en cuenta algunos conceptos fundamentales:

Lecciones Identificadas

Las lecciones identificadas son aquellos procedimientos – tareas programáticas y organizacionales realizadas durante el ciclo del proyecto / Programa / Estrategia que no funcionaron de la mejor forma o que resultaron un inconveniente para la realización efectiva de la acción en un momento determinado.

Más que una lista de problemas o dificultades en los diferentes momentos de la acción, las lecciones identificadas son una oportunidad de mejora. Por tanto, deben ir acompañadas de un análisis que indique las posibles causas que la generaron y que llevaron a ese resultado. Además, debe plantear un plan de mejora para hacer el proceso de manera diferente ya sea en el mismo proyecto/ proceso o en similares.

Lecciones Aprendidas

Las lecciones aprendidas son el conocimiento adquirido sobre una experiencia, proyecto o un conjunto de ellos. Se logran a través de la reflexión y análisis crítico de los resultados obtenidos y las condiciones que llevaron a buen término o a un resultado no deseado durante el proceso. Díez Silva & Verda Díaz (s.f), quienes retoman el concepto del BID (2011), indican:

Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento adquirido sobre un proceso o una o varias experiencias, a través de la reflexión y el análisis crítico sobre sus resultados y los factores críticos o condiciones que pueden haber incidido sobre su éxito o lo obstaculizaron. Las lecciones aprendidas se enfocan en la hipótesis que vincula causalmente los resultados buscados y aquello que ha funcionado o no ha funcionado para alcanzarlos.

Las lecciones aprendidas se traducen en acciones concretas realizadas, las cuales se implementan de manera efectiva como parte del aprendizaje, demostrando eficacia en la resolución de inconvenientes, incidentes o problemas reconocidos en las lecciones identificadas.

Buenas prácticas

La buena práctica es una experiencia que se ha implementado con resultados positivos, y ha demostrado que funciona correctamente gracias a su repetición, lo que permite que se recomiende como modelo. Según la FAO:

Una buena práctica no es tan sólo una práctica que se define buena en sí misma, sino que es una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados, y, por lo tanto, se recomienda como modelo. Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida con el fin de ser adoptada por el mayor número posible de personas. (2013, pág. 1).

Las buenas prácticas son experiencias exitosas, las cuales han sido probadas y validadas y por tanto deben ser compartida para que el mayor número de personas y proyectos la adopten.

# Metodología

El taller de aprendizaje de medio término se desarrolló el día 9 de junio de 2026 mediante un espacio virtual vía Teams realizado con las diferentes organizaciones involucradas en el proyecto, con el fin de promover una reflexión contextualizada sobre las experiencias, logros y desafíos durante su implementación.

Organizaciones participantes

El presente informe se estructura a partir de los momentos más relevantes llevados a cabo en el ejercicio.

- Dinámica rompehielos: palabra que representa mejor la experiencia en el proyecto

- Línea de tiempo del proyecto: consistió en un recorrido por cada una de las actividades del proyecto a lo largo del tiempo, resaltando aspectos significativos y la contribución por parte de las organizaciones participantes.

- Aprendiendo de la experiencia: consistió en un recorrido por cada unas de las actividades del proyecto identificando las lecciones identificadas, aprendidas y buenas prácticas.

Diríjase al anexo N°1 para ver la descripción detallada de la metodología.

# Resultados

A continuación, se presentan los resultados del taller de aprendizaje de medio término, en los que se condensan los principales aportes realizados por las organizaciones participantes en cada uno de los momentos que conformaron este espacio.

## Palabra que representa mejor la experiencia en el proyecto

Las personas participantes asociaron la experiencia del proyecto con conceptos como:

A continuación, se detallan algunas de las palabras mencionadas:

Desafío: PLAN Colombia describió la experiencia en el proyecto como un desafío, entendido no como una dificultad, sino como una oportunidad para acercarse a temas poco conocidos, tal como la relación entre género y cambio climático. Este proceso implicó buscar información y fortalecer conocimientos para lograr la relación y comprensión de los temas en conjunto.

Perspectiva: Colombia Incluyente señaló que el proyecto ha permitido ampliar la perspectiva sobre los temas de sostenibilidad. El intercambio con otras organizaciones ha aportado nuevos conocimientos, nuevas visiones y el fortalecimiento de las acciones que ya se venían desarrollando entre las organizaciones involucradas.

Satisfacción: desde PLAN Colombia, se manifestó que la experiencia estuvo marcada por la satisfacción de trabajar de manera articulada entre las diferentes organizaciones involucradas. Aunque surgieron retos, se destacó la capacidad de mantener una relación armónica y enfocada en el logro de los objetivos.

Fortalecimiento y liderazgo: desde Colombia Incluyente se identificó el proyecto como una oportunidad para fortalecer las capacidades en temas de género, sostenibilidad y cambio climático. Estos aprendizajes han permitido asumir un papel de liderazgo en los territorios y compartir los conocimientos adquiridos con demás actores, como la academia, el sector empresarial y las comunidades con las que se trabajan.

## Línea de tiempo del proyecto

¿Cuáles son los resultados mas significativos que se identificaron en la realización de cada actividad?

En este apartado se fusionan los aportes desde cada una de las organizaciones para definirse los resultados significativos presentes en cada actividad.

| WP2. Desarrollo de un plan de estudios inclusivo |  |
| --- | --- |
| 2.1 Identificación de brechas y necesidades de las partes interesadas. (abril 2025) | Durante esta actividad se logró una comprensión inicial de las dinámicas de género y de empleabilidad verde en Barranquilla, así como la alineación del estudio con los objetivos del proyecto y de Colombia Incluyente. Se identificaron actores clave y oportunidades de articulación para fortalecer el ecosistema de competencias verdes. |
| 2.2 Estudio de mercado (mayo - Julio 2025) | El estudio permitió comprender las dinámicas de oferta y demanda en sectores con potencial verde, evidenciando brechas de conocimiento y barreras de género que afectan especialmente a las mujeres jóvenes. Se identificó la necesidad de fortalecer las competencias verdes mediante un currículo específico y se consolidaron relaciones con actores estratégicos del territorio para definir líneas de trabajo. |
| 2.3 Desarrollo del Plan de estudios (Currículo de Habilidades Verdes para la Vida) (septiembre 2025 - abril 2026) | El proceso de construcción y adaptación del currículo permitió desarrollar una propuesta integral, contextualizada y con un enfoque de género transversal. Se fortalecieron los componentes conceptuales y pedagógicos del documento, logrando una herramienta clara, pertinente y ajustada a las necesidades del contexto. |
| 2.4 Prototipado: pilotaje del currículo de Habilidades Verdes | El pilotaje permitió validar la pertinencia del currículo y generar aprendizajes para su ajuste y fortalecimiento. Se identificaron oportunidades de mejora en la incorporación del enfoque de género, se consolidó una herramienta para el monitoreo y evaluación y se demostró la capacidad de adaptación e innovación de los socios para implementar el currículo en procesos educativos. |

| WP3. Desarrollo de capacidades en materia de educación medioambiental innovadora inclusiva y sostenibilidad medioambiental en las operaciones |  |
| --- | --- |
| 3.1. Evaluación de necesidades del socio local (jul - agosto 2025) | Esta actividad permitió identificar y documentar las necesidades y brechas formativas, así como establecer objetivos comunes para fortalecer tanto el currículo como la organización. Además, contribuyó al fortalecimiento de capacidades del equipo de Colombia Incluyente. |
| 3.2. Formación sobre igualdad de género y educación inclusiva (agosto 2025 | La formación fortaleció los conocimientos sobre igualdad de género y educación inclusiva, promoviendo la articulación entre los equipos de género y acción climática. Permitió sensibilizar a actores del ecosistema educativo y generar insumos para incorporar estos enfoques tanto en el currículo como en los procesos formativos. |
| 3.3. Masterclass sobre educación medioambiental (septiembre 2025) | La actividad favoreció el intercambio de experiencias y metodologías sobre educación ambiental, permitiendo contrastar avances internacionales y nacionales. Además, fortaleció las capacidades de instituciones públicas y privadas y promovió la incorporación de estrategias ambientales en contextos educativos. |
| 3.4. Formación en competencias ecológicas (marzo 2026 | La formación permitió transferir el currículo y fortalecer las capacidades del equipo de Colombia Incluyente y de otros actores del ecosistema educativo. Se compartieron herramientas metodológicas y nuevos contenidos que fueron valorados positivamente por las personas participantes, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias verdes de formadoras/es y docentes. |

¿Cuál fue la contribución de su organización para el desarrollo de cada actividad? (Ejemplo: conceptual/metodológico/logístico/administrativo, etc.)

A continuación, se presentan algunas contribuciones transversales identificadas a lo largo del ejercicio:

PLAN Colombia: brindó liderazgo y acompañamiento técnico para el proyecto, desarrolló propuestas metodológicas, gestionó procesos de levantamiento y análisis de información, coordinó la articulación entre las partes involucradas y promovió el seguimiento a los resultados mediante la aplicación de instrumentos de medición en los diferentes procesos y/o resultados del proyecto.

PLAN NLO: contribuyó a la definición y ajuste de términos de referencia y contenidos, proporcionó retroalimentación y aseguramiento de la calidad de los productos, y facilitó la coordinación y articulación entre las organizaciones socias.

Colombia Incluyente: aportó su experiencia y redes de relacionamiento en el territorio y brindó apoyo permanente en la convocatoria y la logística para el desarrollo de las actividades. Su rol también fue fundamental para el pilotaje del Currículo de Habilidades Verdes para la Vida con estudiantes de dos de sus programas formativos (Confecciones y Cocina).

Txorierri: compartió la experiencia de la formación profesional, incorporó enfoques prácticos de sostenibilidad y contribuyó con metodologías y ejemplos aplicados al ámbito educativo.

CINOP: desde esta organización se brindó apoyo en la facilitación del Currículo de Habilidades Verdes, ofreciendo directrices para su diseño y pilotaje (también contribuyeron a validar el instrumento de recolección de información para medir los alcances de dicho pilotaje). Adicionalmente, contribuyeron con el desarrollo pedagógico de diferentes espacios de formación sobre educación medio ambiental para docentes de la Fundación Colombia Incluyente, puntualmente una jornada de Masterclass realizada en el primer año del proyecto, y una segunda jornada de formación de formadores para el trabajo sobre Habilidades Verdes Inclusivas y metodologías pedagógicas innovadoras.

Adicionalmente, se presentan las contribuciones de las organizaciones por actividad

| WP2. Desarrollo de un plan de estudios inclusivo |  |
| --- | --- |
| 2.1 Identificación de brechas y necesidades de las partes interesadas. (abril 2025) | En esta actividad, PLAN Colombia estuvo a cargo del diseño de los instrumentos de recolección de información, su aplicación y la elaboración del documento final. Por su parte, PLAN NLO contribuyó al aseguramiento de la calidad de los entregables dirigidos a la Unión Europea. Fundación Colombia Incluyente aportó mediante el mapeo de actores y la identificación de oportunidades de articulación con empresas para consultas sobre las brechas y necesidades en el área medioambiental a nivel municipal. |
| 2.2 Estudio de mercado (mayo - Julio 2025) | PLAN Colombia lideró la producción del documento del estudio de mercado con el cual fue posible comprender las dinámicas de oferta y demanda en los sectores estratégicos verdes, reconociendo oportunidades de mejora frente a temas verdes en la juventud, igualmente, con las empresas se identificaron necesidades de competencias verdes en la formación profesional. Fundación Colombia Incluyente contribuyó a través de su capital de relacionamiento, validando cuales fueron los sectores con mayor potencial vinculados a competencias verdes (fortalecieron relaciones con actores claves del sistema como instituciones educativas, autoridades ambientales, secretarias de educación distrital y departamental, empresarios y emprendedores verdes) PLAN NLO aportó con la definición y ajuste de términos de referencia para el estudio. |
| 2.3 Desarrollo del Plan de estudios (Currículo de Habilidades Verdes para la Vida) (septiembre 2025 - abril 2026) | PLAN Colombia lideró la coordinación con los diferentes actores implicados en el desarrollo del currículo y se encargó de garantizar la inclusión de elementos de mejora identificados en el monitoreo al pilotaje del currículo, también lideraron la edición del documento de plan de estudios. PLAN NLO aportó insumos para el contenido del currículo y gestionó con la Unión Europea la ampliación del plazo del entregable. CINOP brindó directriz sobre la primera versión del documento de módulos sobre Habilidades Verdes para la Vida, brindando orientación sobre el proceso de pilotaje. |
| 2.4 Prototipado: pilotaje del currículo de Habilidades Verdes (octubre – diciembre 2025) | PLAN Colombia desarrolló la aplicación de pre y post test, la elaboración del reporte de resultados, la inducción y transferencia del currículo inicial y la contratación de una consultora para su diseño y ajuste. PLAN NLO acordó con PLAN Colombia la modalidad más adecuada para la ejecución del piloto. Colombia Incluyente apoyó la convocatoria del personal requerido para el desarrollo del pilotaje, así como también toda la logística para el desarrollo de las sesiones y cargue del registro de participantes en el sistema de monitoreo PLAN+. CINOP acompaño la validación del contenido del pre y post test para medir los alcances del pilotaje, asegurando que las preguntas formuladas fueran adecuadas, pertinentes y suficientes para medir dicho alcance. |

| WP3. Desarrollo de capacidades en materia de educación medioambiental innovadora inclusiva y sostenibilidad medioambiental en las operaciones |  |
| --- | --- |
| 3.1. Evaluación de necesidades del socio local (jul - agosto 2025) | PLAN Colombia elaboró la propuesta metodológica de trabajo y facilitó la articulación con el equipo de Fundación Colombia Incluyente. También se encargó de la recolección de información y generación de reporte sobre las necesidades del socio local (Colombia Incluyente). PLAN NLO contribuyó a alinear y clarificar los objetivos del entregable con el socio responsable y a garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos. Txorierri aportó su experiencia en sostenibilidad educativa y una mirada práctica desde el aula. |
| 3.2. Formación sobre igualdad de género y educación inclusiva (agosto 2025) | PLAN Colombia lideró los espacios de fortalecimiento de capacidades en género y acción climática, así como la medición para la identificación de fortalezas y necesidades mediante la aplicación de pre test y post test. Fue posible sensibilizar a los diferentes actores del ecosistema y se entregaron elementos para el trabajo formativo de Colombia Incluyente. Desde la Fundación Colombia Incluyente se apoyó en la convocatoria y logística de las jornadas formativas. |
| 3.3. Masterclass sobre educación medioambiental (septiembre 2025) | PLAN Colombia brindó acompañamiento en las jornadas formativas, promovió la participación de otras personas de su equipo y aplicó un instrumento de salida para hacer seguimiento a la formación e identificar la disposición para incorporar metodologías de educación ambiental con enfoque de género. PLAN NLO aportó retroalimentación sobre los contenidos y coordinación con PLAN Colombia. Txorierri estuvo a cargo del diseño e impartición del masterclass y compartió ejemplos relacionados con la Agenda 2030 y la metodología ETHAZI. |
| 3.4. Formación en competencias ecológicas (marzo 2026) | PLAN Colombia contribuyó en la construcción metodológica y coordinación logística de las jornadas formativas, como también aplicó instrumentos pre y post para identificar cambios en los conocimientos y actitudes de las personas participantes respecto a la incorporación del enfoque ambiental en los procesos formativos. PLAN NLO aportó con la definición de contenidos, la elaboración de los términos de referencia y la traducción del neerlandés al español. Fundación Colombia Incluyente también contribuyó en la coordinación logística de las jornadas formativas, así como también en la convocatoria de las personas participantes en éstas. Txorierri aportó ejemplos prácticos de sostenibilidad y compartió su experiencia docente. |

# Aprendiendo de la experiencia

## Lecciones identificadas

- Gestión inadecuada de los verificables en el marco de ejercicios de recolección de información para la identificación de necesidades: en los ejercicios de recolección de información para las actividades de identificación de brechas y necesidades, así como en el estudio de mercado, no se logró una gestión adecuada en el diligenciamiento de asistencia y gestión de evidencias, ya que, al ser ejercicios de recolección de información solo se levantaron consentimientos informados sin un listado de asistencia como respaldo para identificar las instituciones y/o organizacionales de las que hacían parte las personas participantes, por lo que se identificó la importancia de implementar desde el inicio mecanismos adecuados de control de asistencia para garantizar la disponibilidad de los verificables requeridos por el proyecto.

- Falta de claridad y articulación en la fase inicial del pilotaje: al inicio del proceso del pilotaje del currículo de habilidades verdes, se tuvo desconocimiento del propósito, alcance y momentos de implementación del pilotaje y no se contó con la participación de unas de las organizaciones involucradas con mayor experticia como lo fue Txorrieri. Además, los tiempos previstos para el desarrollo de prototipado no coincidan inicialmente con la realidad del socio local. Se sugiere para próximas oportunidades, brindar mayor claridad de los detalles de la actividad incluyendo su objetivo y garantizar el aporte de las organizaciones (incluyendo al socio local) en los diferentes espacios cuando se requiera para garantizar un mismo lenguaje y comprensión sobre los objetivos de la actividad y así mismo, coordinar tiempos para su ejecución.

- Aplicación oportuna de instrumentos de recolección en los plazos definidos: una parte considerable de las y los jóvenes que participaron en el pilotaje del currículo aplicaron el instrumento post test días posteriores a la finalización de las jornadas por lo que se sugiere en lo posible aplicar los instrumentos de medición inmediatamente cierren las jornadas para evitar sesgo por la no recordación de algunos aspectos dados en los espacios formativos (a más tardar un día después del cierre de la formación deberían aplicarse los instrumentos de salida o post test). Este aspecto también fue evidenciado en numero menor de participantes en el marco de la actividad de formación a formadores de Colombia Incluyente, por lo que es un elemento de mejora transversal en las actividades formativas ejecutadas en el marco del proyecto.

- Brechas en la participación de actores clave y en la planificación de sesiones: en cuanto al desarrollo del plan de estudios para el currículo de habilidades verdes no se contó con la participación de unas de las organizaciones involucradas con mayor experticia técnica y metodológica por lo que se sugiere garantizar el aporte de las demás organizaciones en los diferentes espacios y cuando se requiera. Se identificó que las sesiones eran muy extensas por lo que sugiere considerar los tiempos de duración de la formación durante su planeación.

- Tiempo limitado para la evaluación de necesidades del socio local: se identificó que los tiempos previstos para la evaluación de necesidades resultaron limitados, por lo que se recomienda fortalecer su planificación para garantizar un análisis más completo. Además, se evidenció la importancia de comprender adecuadamente el contexto local antes del diseño de las intervenciones, con el fin de asegurar una mejor adaptación a las necesidades y dinámicas del territorio.

- Oportunidades de mejora en las condiciones de acceso, planificación del tiempo y registro de participantes: en el marco de la formación sobre igualdad de género y educación inclusiva, se identificó que la limitada disponibilidad de tiempo de las personas participantes y la ausencia de condiciones de accesibilidad de los espacios influyo en el desarrollo de las formaciones, por lo que resulta importante considerar estos aspectos desde la etapa de planificación. Se identificaron debilidades en los procesos de registro y validación de participantes en la plataforma de registro PLAN+ por lo que se sugiere mayor precisión en la gestión de la información desde el inicio del proyecto (sobre todo en cuanto a la delimitación de las categorías de participantes que se manejan desde PLAN: titulares, corresponsables y garantes). Adicionalmente, se observó que la extensión de algunas actividades formativas puede afectar la apropiación de los contenidos, por lo que se recomienda ajustar los tiempos de las sesiones de acuerdo con los objetivos y alcances previstos.

- Brechas en sostenibilidad logística, gestión de participantes y adecuación pedagógica: en el desarrollo del masterclass sobre educación medio ambiental se evidenció que la implementación de prácticas sostenibles (no uso de materiales plásticos) en la logística de las actividades, así como los procesos de registro y validación de participantes presentaron oportunidades de mejora, por lo que se recomienda fortalecer estos aspectos desde la planificación y ejecución de las acciones. Asimismo, el tiempo destinado a algunas sesiones resultó limitado para abordar la totalidad de los contenidos programados, por lo que, esta actividad también requiere un ajuste razonable de la duración de las actividades formativas. Por último, se identificó que la diversidad de perfiles de las personas participantes puede influir en la apropiación de algunos contenidos, por lo que se recomienda adaptar los temas e incorporar ejemplos prácticos contextualizados

De manera similar, para la formación en competencia ecológicas a formadores, se identificó que la formulación y organización de algunos contenidos requerían una mayor estructuración para facilitar su implementación y apropiación por parte de las personas participantes, por lo que se recomienda fortalecer estos aspectos durante la etapa de diseño. Igualmente, también se evidenció que la extensión de algunas actividades formativas dificultó una gestión óptima del tiempo y la participación, por lo que se sugiere ajustar su duración de acuerdo con los objetivos de aprendizaje previstos.

## Lecciones aprendidas

- Integración de la perspectiva de género y gestión de tiempos adecuados para un diagnóstico completo: en lo que respecta a la identificación de brechas y necesidades, se identificó que el análisis de contexto presentaba vacíos en términos de género, para responder a esta necesidad, se sugirió fortalecer e integrar esta temática, la cual permitió complementar y fortalecer la información existente desde una perspectiva de género. Durante el proceso se evidenció que los tiempos inicialmente previstos para la implementación resultaron insuficientes, por lo que fue necesario ampliar el periodo destinado a esta actividad, logrando contar con un documento detalladas sobre las necesidades y brechas en el ecosistema local.

- Alineación del enfoque del curso de habilidades verdes inclusivas con las necesidades del proyecto desde el inicio: en el marco del prototipado y pilotaje del currículo de habilidades verdes se identificó la necesidad de hacer mayor énfasis en el tipo de curso que se quería pilotear y en las necesidades del proyecto, lo cual fue posteriormente concertado y resuelto con la Fundación Colombia Incluyente. En esta actividad fue clave la experiencia en proyectos anteriores brindada desde PLAN NLO para ayudar a definir el orden lógico de la implementación de este pilotaje.

- Fortalecimiento del enfoque de género en el diseño curricular a partir del análisis de resultados de mediciones: en el marco del desarrollo del plan de estudios del currículo de habilidades verdes para la vida, se identificó la necesidad de aterrizar de manera más concreta y aplicada el enfoque de género dentro de la propuesta curricular. Para responder a este reto, y con el apoyo de PLAN NLO, se gestionó la incorporación de un consultor local que permitió ajustar y finalizar el currículo en coherencia con las necesidades y expectativas del proyecto. Este proceso se vio enriquecido por la revisión de los resultados del pre y post test, los cuales no solo evidenciaron las fortalezas adquiridas por las personas participantes durante el pilotaje, sino que también permitieron identificar oportunidades de mejora en la comprensión del enfoque de género. En particular, se evidenció la necesidad de trascender una lectura centrada únicamente en las diferencias entre hombres y mujeres, para avanzar hacia un análisis más profundo que reconozca las diversas afectaciones del cambio climático según características sociodemográficas e identitarias, tales como edad, territorio, condiciones socioeconómicas y pertenencia étnica.

- Abordaje del enfoque de género de manera transversal en las formaciones sobre medio ambiente: se evidenció la importancia de articular de manera intencionada el enfoque de género con la acción climática dentro de los procesos formativos, adaptando los contenidos y metodologías para reflejar esta relación de forma práctica y contextualizada. De esta manera se abordó la brecha sobre la comprensión del enfoque género limitado únicamente a las diferencias entre hombres y mujeres, ampliándolo a una comprensión más integral que permitió que las personas funcionarias y docentes de Fundación Colombia Incluyente reconocieran esta integralidad para replicarlo en sus ejercicios pedagógicos.

- Aplicación de metodologías participativas: en el marco del masterclass sobre educación medio ambiental se identificó que metodologías participativas favorecen el interés y la apropiación de los contenidos. Asimismo, se destacó la necesidad de traducir los enfoques de sostenibilidad en retos y ejercicios aplicados al entorno educativo, facilitando su implementación en el aula por parte de las personas docentes.

- Fortalecimiento del proceso de evaluación mediante ajustes en la aplicación del post test y gestión del tiempo: en el desarrollo de la formación sobre competencias ecológicas dirigida a personas formadoras, se evidenció que la aplicación del post test durante el último día de la formación fortaleció significativamente el proceso de evaluación de aprendizajes. Asimismo, el ajuste del horario, permitiendo finalizar las sesiones en un tiempo más adecuado, favoreció una mejor disposición de las personas participantes para completar el instrumento. Estos ajustes contribuyeron a reducir de manera importante la brecha de participantes que diligenciaban el post test de forma posterior a la finalización de los espacios formativos, mitigando así posibles sesgos de recordación y mejorando la calidad y fiabilidad de la información recolectada.

## Buenas prácticas

- Articulación estratégica y gestión colaborativa del consorcio: se consolidó como una buena práctica la articulación efectiva entre Colombia Incluyente, PLAN Colombia, CINOP y PLAN NLO, sustentada en una comunicación fluida, seguimiento permanente y una sólida sinergia entre los equipos. La coordinación constante, junto con la disponibilidad y flexibilidad para realizar ajustes durante la implementación, permitió responder de manera oportuna a los desafíos del proceso. Asimismo, el aprovechamiento del capital relacional de Colombia Incluyente y el diálogo continuo con el socio local contribuyeron a enriquecer el análisis de contexto, la identificación de brechas y la vinculación de actores clave del ecosistema en todas las etapas del proyecto.

- Metodologías efectivas de convocatoria y gestión operativa: se destacó como buena práctica la metodología de convocatoria liderada por Fundación Colombia Incluyente y PLAN Colombia, la cual facilitó la participación de actores relevantes en las diferentes actividades del proyecto. De igual manera, el uso de proveedores locales permitió optimizar la logística y garantizar condiciones adecuadas para la implementación de los eventos y jornadas formativas planificadas a lo largo del proyecto, aportando eficiencia en la gestión operativa.

- Integración del enfoque de género y soporte técnico especializado: la incorporación transversal del enfoque de género en distintos componentes del proyecto, como el estudio de mercado, el diseño curricular y los procesos formativos, representó un elemento clave para fortalecer la pertinencia de los resultados. Este proceso se vio robustecido gracias al acompañamiento de consultoras especializadas y al conocimiento técnico de PLAN Colombia, lo que permitió asegurar una mirada actualizada y contextualizada en los productos desarrollados.

- Participación de actores clave y pertinencia técnica: en el desarrollo del estudio de mercado, la participación de empresarios aportó valor al proceso al garantizar una mayor pertinencia y conexión con las dinámicas del sector productivo. Asimismo, la incorporación de una consultoría externa especializada en el marco del desarrollo del currículo de habilidades verdes inclusivas permitió complementar las capacidades del equipo y asegurar el acceso a información técnica actualizada.

- Diseño e implementación de procesos formativos pertinentes y replicables: durante el prototipado y pilotaje del currículo de habilidades verdes, se destacó la contratación de una persona de Fundación Colombia Incluyente para la implementación de los cursos seleccionados por el socio local, lo que permitió un mayor enfoque, seguimiento y calidad en el desarrollo de las actividades. La planificación adecuada, sumada a la experiencia previa de los equipos, facilitó la implementación del pilotaje de manera articulada con otras actividades. La metodología desarrollada demostró ser replicable en otros contextos y resultó útil tanto para validar los contenidos como para su aplicación pedagógica.

- Fortalecimiento del currículo a partir de evidencia y procesos iterativos: se evidenció como buena práctica la revisión continua de los productos y la incorporación de aprendizajes derivados del pilotaje en el diseño del plan de estudios. Este enfoque iterativo permitió ajustar y fortalecer el currículo, asegurando una mayor pertinencia técnica y metodológica a partir de evidencia empírica. Además, la participación de los diferentes socios en la revisión y ajuste del documento del currículo permitió cubrir diferentes oportunidades de mejora identificadas en el documento, permitiendo una mayor precisión en el uso de conceptos, una estructuración estandarizada de los diferentes módulos y una integración transversal del enfoque de género y otros enfoques relevantes en dichos módulos pedagógicos.

- Metodologías pedagógicas participativas y contextualizadas: en el desarrollo de los diferentes espacios formativos, se resaltó la importancia de implementar metodologías participativas y adaptadas al contexto local. La combinación de teoría, debate y ejercicios prácticos, junto con el uso de casos reales y la vinculación de actores como escuela, empresa y comunidad, facilitó una mayor apropiación de los contenidos. Adicionalmente, la flexibilidad de los equipos facilitadores para ajustar los contenidos y metodologías en función de las necesidades de las personas participantes contribuyó significativamente al éxito de las actividades formativas.

- Acompañamiento técnico y aprendizaje en terreno: el acompañamiento constante de PLAN NLO y CINOP se consolidó como una buena práctica, no solo por su aporte técnico y metodológico, sino también por el acompañamiento directo a través de visitas a terreno. Este proceso permitió fortalecer el aprendizaje, ajustar estrategias de implementación y enriquecer la calidad general de las actividades desarrolladas.

# Conclusiones

- El trabajo conjunto entre las organizaciones involucradas ha permitido mantener una visión compartida sobre los objetivos del proyecto, favoreciendo la toma de decisiones, la coordinación y el cumplimiento de los resultados planteados.

- La elaboración de un currículo de Habilidades Verdes para la Vida, con contenidos específicos y enfoque de género transversal, constituye un resultado clave para la sostenibilidad del proyecto, ya que al ser una herramienta práctica que puede ser implementada, adaptada en diversos contextos y replicada mediante diferentes organizaciones, espacios, entre otros.

- Resulta valioso que el fortalecimiento de capacidades no se limitó a las organizaciones socias directas, sino que alcanzó a instituciones educativas y otros actores del ecosistema medio ambiental, ampliando las oportunidades de apropiación y multiplicación de los aprendizajes.

Plan de acción derivado de las lecciones identificadas

- Definir con mayor claridad los roles, responsabilidades, alcances y expectativas de cada organización y actividad desde las etapas iniciales de implementación.

  - Fortalecer los mecanismos de registro, validación y gestión de evidencias, garantizando la disponibilidad oportuna de la información requerida para el seguimiento y monitoreo del proyecto.

  - Planificar con mayor precisión los tiempos de ejecución de las actividades, considerando tanto los procesos de preparación como la duración de las sesiones formativas para favorecer una adecuada participación y apropiación de los contenidos.

  - Garantizar la participación oportuna de los actores con experiencia técnica y metodológica en los espacios donde su aporte sea relevante para la toma de decisiones y el desarrollo de los productos.

  - Profundizar en el análisis del contexto y las necesidades de las poblaciones participantes antes del diseño e implementación de las intervenciones, favoreciendo una mayor pertinencia de las acciones.

# Anexo N°1

EVENTO DE APRENDIZAJE DE MEDIO TÉRMINO
PROYECTO 1088 HABILIDADES PARA LA VIDA VERDES

COLOMBIA

El Evento de Aprendizaje de Medio Término es un espacio de gestión del conocimiento orientado a reflexionar sobre la implementación de los paquetes de trabajo WP2 y WP3, identificar avances, desafíos, aprendizajes y buenas prácticas, así como generar recomendaciones para la fase final del proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Generar una reflexión colectiva y estructurada entre los socios del consorcio para fortalecer la implementación, documentar aprendizajes y orientar la toma de decisiones durante la etapa final del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconstruir los hitos principales del proyecto.

- Analizar resultados alcanzados.

- Identificar desafíos de implementación.

- Documentar lecciones identificadas.

- Documentar lecciones aprendidas.

- Identificar buenas prácticas.

- Priorizar recomendaciones.

PARTICIPANTES Y COLORES

A Continuación, se relacionan los actores participantes del ejercicio. Los colores sugeridos serán utilizados en los ejercicios a realizarse en MURAL.

| PLAN COL |  |  | Colombia Incluyente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN NLO |  |  | CINOP |  |
| Txorrieri |  |  |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y RESPONSABILIDADES:

- Conexión virtual: TEAMS

- Facilitación:  Luis Pinzón y María José García. Profesionales área de Monitoreo y Evaluación.

- Trabajo colaborativo: MURAL.  Generación de plantillas de trabajo y administración de información:  Luis Pinzón y María José García. Profesionales área de Monitoreo y Evaluación.

- Procesamiento de información y generación de documento de lecciones aprendidas: Luis Pinzón y María José García. Profesionales área de Monitoreo y Evaluación.

AGENDA PREVISTA

| Hora | Actividad | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 9:00 am | Actividad 1. Apertura | 5 minutos |
| 9:05 am | Actividad 2. Dinámica Rompehielo | 10 minutos |
| 9:15 am | Actividad 3. Presentación de objetivos e introducción a los ejercicios | 5 minutos |
| 9:20 am | Actividad 4. La línea de tiempo del proyecto, contribuciones y resultados alcanzados. | 70 minutos |
| 10:30 am | Receso | 10 minutos |
| 10:40 am | Actividad 5. Aprendiendo de la experiencia | 70 minutos |
| 11:50 am | Cierre | 10 minutos |

METODOLOGÍA

Actividad 1. Apertura

Responsable: Margot Bolwert, Andrés Prieto

Duración: 5 minutos

Objetivo: contextualizar el ejercicio y explicar la forma de trabajo que se seguirá.

Actividad 2. Dinámica Rompehielo

Responsable: Andrés Prieto

Duración: 10 minutos

Objetivo: Introducir a las personas participantes en el uso de la plataforma MURAL y conocer sobre su participación en el proyecto.

Pasos:

- Se comparte en el chat de TEAMS el link a MURAL

- Se pregunta a las personas participantes:

  - ¿Qué palabra representa mejor su experiencia en el proyecto?

- Cada persona deberá poner en una nota adhesiva de MURAL su respuesta.

- Al finalizar el ejercicio se promueve que las personas participantes en una corta frase expliquen su respuesta.

Actividad 3. Presentación de objetivos e introducción a los ejercicios

Responsable: Luis Pinzón

Duración: 5 minutos

Objetivo: Dar a conocer los objetivos del espacio y los conceptos básicos de trabajo

Pasos:

- Se comparten en presentación PPT el propósito del espacio, los objetivos, los acuerdos y se explica la dinámica metodológica que se seguirá.

Actividad 4. La línea de tiempo del proyecto, contribuciones y resultados alcanzados.

Responsable: Andrés Prieto, Luis Pinzón, María José García

Duración: 70 minutos

Objetivo Sintonizar al equipo con el camino recorrido en WP2 y WP3

Pasos:

- Se comparte en presentación PPT las diferentes actividades realizadas en el proyecto desde su inicio, identificando los períodos de implementación.

- Posteriormente se invita a las personas participantes a ingresar a MURAL y acceder al tablero Línea de Tiempo. WP2 y WP3.

- Se explica que debajo de cada actividad desarrollada, cada una de las organizaciones deberá responder 2 preguntas:

  - A. ¿Cuáles son los resultados más significativos que se identifican de la realización de esta actividad?

  - B. ¿Cuál fue la contribución de su organización para el desarrollo de esta actividad? (Ejemplo: conceptual/metodológico/logístico/administrativo, etc)

Ejemplo:

- Una vez esté clara la actividad propuesta, se crearán 3 salas en donde se trabajará por espacio de 40 minutos:

  - SALA 1: PLAN Colombia.

  - SALA 2: Fundación Colombia Incluyente

  - SALA 3: PLAN Países Bajos, CINOP, TXORRIERI

- Finalizados los aportes en MURAL, se hará una breve ronda por institución, en donde se destacarán los resultados más significativos que se visualizan a la fecha.

NOTA:  En el ejercicio en MURAL se tendrán en cuenta los siguientes colores para la utilización de las notas adhesivas:

| PLAN COL |  |  | Colombia Incluyente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN NLO |  |  | CINOP |  |
| Txorrieri |  |  |

Receso. 10 minutos.

Actividad 5. Aprendiendo de la experiencia

Responsable: Luis Pinzón, Maria José García

Duración: 70 minutos

Objetivo Identificar las lecciones y aprendizajes de las actividades desarrolladas WP2 y WP3 y establecer siguientes pasos para la finalización del proyecto:

Pasos:

- Se inicia este segundo momento con una reflexión sobre el significado de aprender de la experiencia, para ello se profundiza sobre los siguientes elementos que guiarán el ejercicio en este segundo momento:

  - Lección identificada: Problema identificado más respuesta implementada

  - Lección aprendida: Conocimiento obtenido mediante reflexión.

  - Buena práctica: Experiencia exitosa validada y replicable.

- Es importante en este momento, permitir ejemplificar con datos concretos a qué se hace alusión con cada categoría.

- Una vez esté clara la actividad propuesta, se crearán 3 salas en donde se trabajará por espacio de 20 minutos:

  - SALA 1: PLAN Colombia.

  - SALA 2: Fundación Colombia Incluyente

  - SALA 3: PLAN Países Bajos, CINOP, TXORRIERI

- Por organización se deberán abordar cada una de las actividades reflexionando sobre las lecciones identificadas, aprendidas y buenas prácticas.

- Finalizados los aportes en MURAL, se hará una breve ronda por institución, en donde se responderá de manera general

  - ¿Qué ha resultado exitoso que debemos siempre mantener?

  - ¿Qué aspectos claves deberían mejorarse en este tipo de proyectos?

Nota:

- Es importante establecer la discusión en áreas como la programática, lo técnico, lo metodológico, lo administrativo, lo contractual o lo financiero.

Cierre

- Se agradece la participación de todas las personas en el evento y se expone la ruta que se seguirá:

  - Procesamiento de la información: 10- 25 de junio

  - Envío de documento inicial de lecciones aprendidas

  - Retroalimentación y ajuste

  - Versión final del documento

- Se cierra el evento.

Programático: relacionados con la implementación de la estrategia del proyecto.

Organizacionales: relacionados con los procesos de apoyo a la implementación del proyecto en términos financieros, administrativos, jurídicas, talento humano, etc.